## partidas
proyecto | codigo | descripcion | frente | unidad | metrado_contratado | precio_unitario | fecha_inicio | fecha_fin
Proyecto DEMO A | TR-001 | Excavación de plataforma | Movimiento de tierras | m³ | 1000 | 20 | 2026-01-01 | 2026-04-30
Proyecto DEMO A | TR-002 | Relleno compactado | Movimiento de tierras | m³ | 500 | 40 | 2026-01-01 | 2026-05-31
Proyecto DEMO A | TR-003 | Canal de concreto | Drenaje | m | 200 | 150 | 2026-01-01 | 2026-06-30
Proyecto DEMO A | TR-004 | Conformación de accesos | Accesos | m² | 1000 | 10 | 2026-01-01 | 2026-06-30
Proyecto DEMO A | TR-005 | Señalización de acceso | Accesos | und | 20 | 500 | 2026-04-01 | 2026-06-30
Proyecto DEMO A | TR-006 | Limpieza final | Accesos | m² | 2000 | 5 | 2026-05-01 | 2026-06-30
Proyecto DEMO B | TR-001 | Excavación de cuneta | Drenaje | m³ | 400 | 25 | 2026-01-01 | 2026-06-30
Proyecto DEMO B | TR-002 | Revestimiento de cuneta | Drenaje | m | 100 | 200 | 2026-01-01 | 2026-06-30